## Natal 2016
Planejamento de Campanha de Natal
Conversão Digital
Data de Hoje: | 2015-12-16 | Dias Para o Natal: | 8
Último Domingo do Ano: | 2015-12-27 | Dias Para o Ano Novo: | 15
Véspera de Natal: | 2015-12-24
Fim do Ano: | 2015-12-31
Atividades | Data de Início | Data de Fim | Concluído
Definição da Liderança da Campanha | 2015-05-31 | 2015-06-14
Realização de Pesquisas e Planejamento para a Campanha | 2015-06-14 | 2015-07-05
Definição de Proposta Inicial para a Campanha | 2015-07-05 | 2015-07-19
Agendamento de Visita de Reconhecimento às Instalações da Igreja ou Local para Viabilidade das Ideias | 2015-08-09 | 2015-08-16
Convites para Reunião da Liderança | 2015-08-09 | 2015-08-16
Finalização do Processo e Fechamento das Ideias | 2015-07-26 | 2015-08-16
Reunião da Liderança Para Decisão Final | 2015-09-06 | 2015-09-20
Envio de e-mail para Liderança com decisões da Reunião para reforço | 2015-09-27 | 2015-10-04
Visita de Reconhecimento | 2015-10-11 | 2015-11-08
Lançamento da Campanha no Culto Matutino de Domingo | 2015-11-15 | 2015-11-22
Envio de Mala-direta para todos os Membros | 2015-11-15 | 2015-11-22
Exibição de Vídeos Ilustrativos no Culto Matutino | 2015-11-29 | 2015-12-27
Lembrete via e-mail sobre presentes de Fim de Ano | 2015-12-27 | 2015-12-29
Anúncio Inicial de Agradecimento | 2016-01-10 | 2016-01-10
Desenvolvimento de e-mail de Agradecimento | 2015-12-20 | 2016-01-10
Anúncio Final | 2016-01-17 | 2016-01-24
Análise e feedback da Campanha pela Liderança | 2016-02-07 | 2016-02-21
Formulas:
Data de Início = [Data de Fim]-(7*2)
Data de Início = [Data de Início, row below]
Data de Fim = [Data de Início, row below]
Data de Fim = [Data de Fim, row below]
Note on B5: CD: Altere esta data para o último culto de domingo do ano planejado